## プロジェクト計画シート
プロジェクト計画シート
強調表示する期間を右側で選択します。グラフについて説明する凡例を次に示します。 | [6 empty] | 期間内で強調表示: | 1 |  |  | 計画継続期間 | [5 empty] | 実績開始日 | [6 empty] | 完了率 |  |  |  | 実績 (計画超過) | [5 empty] | 完了率 (計画超過)
[6 empty] | イベント | イベント | 開始日 |  | テーマ発表 | [6 empty] | ｐｃ作動完了 | 中間発表 | ラズパイ移行開始 | [10 empty] | 最終発表
project： | 要介護者起床さわやかサポート |  |  |  |  | 10 月 | 10月 | 10 日 |  | 11 日 |  | 15 日 |  | 16 日 |  | 17 日 |  | 18 日 |  | 2０ 日 |  | 21 日 |  | 22 日 |  | 23 日 |  | 24 日 |  | 25 日
[6 empty] | 曜日 |  | 木 |  | 金 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
[6 empty] | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前
アクティビティ | 技術スタック | 担当 | 計画 | 期間 | 実施 | 期間 | 完了率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
要介護者データ収集 |  | 畑 | 8 | 5 | 8 | 5
システム図 |  | 原・宮川 | 8 | 1 | 8 | 1
テーマ発表 |  | 全員 | 3 | 1 | 3 | 1
モデルデータセット準備 | スマホ | 宮川 | 1 | 18 | 11 | 2 | 0%
モデル学習 | vgg16/python | 宮川 | 4 | 15 | 4 | 9 | 0%
サーボモーターコーディング | aruduino/C++ | 畑・原 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
サーボ・HTTPコンビコーディング | aruduino/C++ | 畑・原 | 3 | 2 | 3 | 2
スイッチ・PCシリアル通信 | aruduino/C++・python | 畑・原 | 5 | 2
サーボ工作 |  | 畑・原 | 7 | 2 | 7 | 2
サーボモーター/HTTPサーバーテスト | aruduino/C++ | 畑・原 | 7 | 1
Whisper環境移転 | python | 荻野 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
HTTPPOST関数コーディング | python | 荻野・宮川 | 3 | 2 | 3 | 2
仮想環境構築 | python | 荻野 | 4 | 1 | 4 | 1
カメラコーディング | python | 宮川 | 5 | 1
ラズパイ・ESP32(switch/serbo)コーディング |  | 荻野 | 7 | 1 | 7 | 1
ラズパイ・ESP32(switch/serbo)テスト |  | 荻野 | 8 | 1 | 8 | 1
whisper テスト |  | 荻野 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0%
PC・ラズパイWIFIコーディング |  | 荻野 | 7 | 2 | 7 | 2
ラズパイ(カメラ)・ESP32(switch/serbo)コーディング |  | 荻野 | 12 | 1 | 12 | 1
ラズパイ(カメラ)テスト |  | 荻野・宮川 | 7 | 6 | 7 | 6
PC・ラズパイWIFIテスト |  | 荻野・宮川 | 10 | 3 | 10 | 3
中間発表 |  | 全員 | 11 | 1 |  |  | 0%
ラズベリーパイ移行（サーボ/LINE） | aruduino/C++ | 畑・原 | 12 | 1 |  |  | 0%
ラズベリーパイ移行（API/音入出力） | aruduino/C++ | 荻野 | 12 | 3 |  |  | 0%
ラズベリーパイ移行（カメラ） | Python | 畑 | 13 | 2 |  |  | 0%
ラズパイ(カメラ)・ESP32(switch/serbo)テスト |  | 荻野・宮川 | 12 | 1 | 12 | 1
PC・ラズパイ(カメラ)・ESP32(switch/serbo)・WIFIテスト |  | 全員 | 13 | 2
モデル学習・推論 | mobileNet/python | 全員 | 12 | 5
ラズパイ結合テスト |  | 全員 | 15 | 2 |  |  | 0%
最終ブラッシュアップ |  | 荻野・畑 | 17 | 2
資料作成 |  | 原 | 5 | 14 | 9 | 4 | 0%
プレゼン練習 |  | 全員 | 15 | 4 |  |  | 0%
最終発表 |  | 全員 | 21 | 1 |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## スライド順序
表紙 | チーム名・ロゴ
チームメンバー
装置名
製作動機 | 決定
根拠 | ヤングケアラー実状
根拠 | グラフ
システム概要 | シンプルな図
開発環境 | 技術スタック
システム図 | 完成
AIモデル | VGG16,転移学習
学習様子 | 写真等
LOSS | スクショ
実演
各モデル参考
考察 | 今後の展開
所感 | 今までの反省・学べた事
最終情報 | メンバー・モデル・製品名・チーム名

## Module (hidden)
コーディングパート | モジュール(ファイル)名 | ライブラリ(フォルダ)名 | ハード1 | ハード2 | 担当 | 完了 | 荻野さんのkonoaiディレクトリに集約
メイン | MainPC.py | - | PC | - | 荻野
メイン | MainRasp.py |  | - | ラズパイ4 | 荻野
スピーカー | Speaker.py | Field | PC | - | 荻野
マイク | Mic.py |  | PC | - | 荻野
スピーカー | SpeakerUSB.py |  | - | USB | 荻野
マイク | MicUSB.py |  | - | USB | 荻野
API | Api.py |  | PC | ラズパイ4 | 荻野 | 〇
HTTPPOST | HttpPost.py |  | PC | ラズパイ4 | 荻野
推論PC | VGG16Predict.py |  | PC | - | 宮川 | 〇
推論ラズパイ | MobileNETPredict.py |  | - | ラズパイ4 | 宮川
カメラ | CameraPC.py |  | PC | - | 宮川
カメラ | CameraKit.py |  | - | カメラキット | 宮川
サーボ・HTTPサーバー | Servo_HTTPServer.ino |  | ESP32 | ESP32 | 畑
PUSH
サーボ
WIFI

## フロー (hidden)
ESP32 | switch押下
↓
ラズパイ | カメラON
↓
カメラ | キャプチャー開始
↓
カメラ | キャプチャー | ←
| ↓ | ↑
ラズパイ | AI推論 | ↑ | OPEN認識まで繰り返し
| ↓ | ↑
カメラ | OPEN/NG | →
OPEN | ↓ | NG
カメラ | カメラOFF
↓
ベッド駆動 | servo駆動
↓
ラズパイ | WIFIでPCへ
↓
PC/マイク | WhisperAPIへ接続 | ←
| ↓ | ↑
openAI | テキスト送受音声で返答 | ↑
| ↓ | ↑
PC/スピーカー | ユーザーへ挨拶 | ↑
| ↓ | ↑
PC/マイク | ユーザーが応答 | →
↓
ESP32 | switch押下
↓
WhisperAPIへ接続終了

## フロー横
ESP32 |  |  |  | ESP32 |  | ラズパイ |  | カメラ |  | カメラ |  | ラズパイ |  | カメラ |  | カメラ |  | ベッド駆動 |  | ラズパイ |  | PC/マイク |  | openAI |  | PC/スピーカ |  | PC/マイク |  | ESP32 |  |  |  | ESP32
switch押下 | ↑ | システム開始 | ↑ | servo駆動(ベッド下がる) | ↑ | カメラON | ↑ | キャプチャー開始 | ↑ | キャプチャー | ↑ | AI推論 | ↑ | OPEN/CLOSE | ↑OPENルート | カメラOFF | ↑ | servo駆動(ベッド上がる) | ↑ | WIFIでPCへ | ↑ | WhisperAPIへ接続 | ↑ | テキスト送受音声で返答 | ↑ | ユーザーへ挨拶 | ↑ | ユーザーが応答 | ↑ | switch押下 | ↑ | システム終了 | ↑ | switch押下
|  | ← | [7 empty] | ← |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ← | [5 empty] | → | [5 empty] | →
|  | ← | [7 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | [7 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | [5 empty] | →
|  | ← | [7 empty] | CLOSEルート：OPEN認識まで反復される。 | [11 empty] | 会話が続く限り反復される。 | [11 empty] | →
|  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓

## モデル作成
one.h5 | PC | 対象者 | OPEN | CLOSE
predict.py | rapsberryPi | 原
CVpredict.py | rapsberryPi | 原
three.h5 | PC
predict.py | rapsberryPi | 原
CVpredict.py | rapsberryPi | 原
predict.py | rapsberryPi | 他人
CVpredict.py | rapsberryPi | 他人
five.h5 | PC
predict.py | rapsberryPi | 原
CVpredict.py | rapsberryPi | 原
predict.py | rapsberryPi | 他人
CVpredict.py | rapsberryPi | 他人

## 開発パート
パート | 機械 | ファイル
頭 | ラズパイCPU | vgg16.h5
眼 | ラズパイカメラ | predict.py
体 | ラズパイ
関節 | ESP32 | ESP32_switchsend_getservo.ino
手 | スイッチ
足 | サーボ
会話 | PC/WIFI

## linuxcommand
command | explain | example
nano | python用のnanoエディタを起動
cd
ls
mv | ファイル移動 | mv 移動元 移動先
cp | コピー | cp 移動元 移動先
clear | 消さずに画面を一掃
mkdir | フォルダ作成 | mkdir 名
touch | ファイル作成 | touch 名
chmod | 権限変更 | chmod 777 名

## URL
https://arakoki70.com/?p=8103
【図解あり】ソケット通信の仕組みについてわかりやすく解説！ ¦ エンベーダー (envader.plus)
https://shikiblog.link/index.php/2022/08/23/raspi-esp32-usb-serial/
https://zenn.dev/hiro345/articles/20240204_rpi_serial
SSHとは？仕組みとSSHサーバーの設定をわかりやすく解説します！ - カゴヤのサーバー研究室 (kagoya.jp)